配电终端自动化调试情况

2021年5月起盐开承接华源配电自动化调试工作，24年承接华源代管的电力设计院（响水兴源）配电自动化调试工作，25年承接海翔配电自动化调试工作，累计开展配电自动化调试工作5年多。5年多次来为全市系统内相关专业人员的技能培训、技能提升、技能比赛提供人员、设备、场地等支持，起到了很好的支撑。

截至2025年底，累计调试、验收完成大市范围内（亭湖、开发区、盐都、三新）FTU2530台、DTU965台，很好的配合了华源、海翔、响水兴源等兄弟单位施工进度和抢修工作的顺利开展。同时结合工作中的实际，配合市公司配网部，理顺了调试工作中与配网部、信通公司、供电服务指挥中心、4个用户单位（亭湖、开发区、盐都、三新）、3个甲方单位（华源、海翔、响水兴源）、10多个下游施工单位的相关协接工作，为顺利完成配网终端自动化调试任务提供有力保障。

调试工作因其工作的特殊性，是送电前的最后一道工序，前期因一、二次设备的硬件故障、二次设备的软件问题、新老设备的兼容、设备厂家的售后、二次设备于主站平台的兼容、相关部门工作间的衔接、计划的调整和取消、设备安装处信号的稳定、天气等原因，都会造成调试工作不能按期完成，同时因一、二次设备厂家数量太多，产品参差不齐，二次设备功能、稳定性、兼容性大大折扣，以上原因共同造成实际调试量增加约25%、单台调试工作量增加约20%、调试完成后被取消的工作量约为10%，这些多出的工作都未在调试结算中体现出来（因前期是按完成单台的工作估结算费用），无形中增加了调试单位工作量和费用。

近年来，配网终端自动化要求越来越高，为满足要求，调试人员从最初的2人/1组增加到现在5组，所用设备、UKEY、车辆同步增至5组，月调试量也从初期的10台到近期高峰的250多台，5组人员在高峰期时存在严重不足，而新增加的人员需经过长时间的培训才能承担工作，存在用工成本、工作量、上游费用结算少之间的矛盾。为解决人员、费用的压力，多次和市公司相关职能部室沟通协调，人员方面形成现行的FTU为工厂化调试，提高效率的同时也缓解了一定的用人压力；调试用通信卡由市公司办、信通出费用，降低了调试单位的费用支出。

现将5年来（截止25年底）配电终端调试上、下游费用分析如下：

一、按华源签报价格计算

上游可结算费用1373163.85元，公司费用支出1946420.00元，协作单位费用支出1856670.00元。含公司支出毛利率-177.0%，不含公司支出，毛利率-35.2%。

二、按50%上游费用计算

上游可结算费用1988751.46元，公司费用支出1946420.00元，协作单位费用支出1856670.00元。含公司支出毛利率-91.2%，不含公司支出，毛利率6.6%。

三、按70%上游费用计算

上游可结算费用2714977.35元，公司费用支出1946420.00元，协作单位费用支出1856670.00元。含公司支出毛利率-40.1%，不含公司支出，毛利率31.6%。