配电终端自动化调试业务开展情况汇报

盐开电气分公司

自2021年5月起，盐开电气分公司（以下简称“盐开”）承接兄弟单位华源送变电工程有限公司（以下简称“华源”）配电自动化终端调试业务（以下简称“调试业务”）。并于2024年和2025年先后承接该公司代管响水兴源电力设计院（以下简称“兴源”）、海翔电气分公司（以下简称“海翔”）等配电自动化调试工作，至今深耕该项配套业务已满5年。5年来，盐开始终秉持大局意识，按照江苏怡宁能源实业集团有限公司（以下简称“集团”）整体工作部署，无条件支撑兄弟单位各项施工、抢修及专项保障工作，全力托举集团配网自动化整体板块业务有序推进。

一、简要情况

一是全力完成各项调试任务，确保项目落地见效。截至2025年底，已完成亭湖、开发区、盐都、三新等市域范围内2530台FTU、965台DTU的调试、验收工作，全过程紧密配合华源、海翔等兄弟单位施工部署、工程攻坚及应急抢修工作，精准匹配项目建设节奏，有效保障了区域配网自动化建设项目按期落地、顺利投运。二是夯实硬件资源支撑，赋能人才队伍建设。高标准建成配电终端检测调试一体化中心（占地面积1344平方米，规模苏北地区之冠），五年间持续投入充足人力、专业设备、专属场地及车辆资源，主动承载系统内人才培育工作，先后支撑3次市级专业技能竞赛、5次常态化技能实训及技术交流活动，为我市培育储备优质配网专业人才。同时主动对接市公司配网部、信通公司、供电服务指挥中心及多家上下游合作单位，理顺多方协同对接流程，为集团兄弟单位（华源、海翔等）业务顺利开展筑牢基础。三是持续升级作业能力，适配业务增量需求。面对逐年提档的配网自动化技术标准与持续激增的业务体量，盐开主动补强作业力量，将原有1组2人的作业团队扩充至5组标准化作业团队，同步配齐调试设备、UKEY、作业车辆等配套物资，月调试能力从初期10台提升至峰值250余台，全力适配集团配网自动化项目批量建设、集中投产的高峰作业需求。四是创新联动管控机制，精准匹配施工节奏。依托配农网工程进度大数据分析，建立检测、仓储、调试三位一体动态匹配机制。在物资端，仓库灵活调整物资库存、供货周期和时间，实现物资周转更快、供货效率更高。在检测调试端，依据配农网工程进度节点合理调整检测、调试计划，实现检测调试计划与施工进度的精准耦合，计划偏差率控制在 5% 以内。

二、存在困难

当前，该项业务长期存在工作量增量大、隐性成本高、尾款未结清的突出问题，导致盐开经营压力持续攀升。一是现场隐性工作量激增。配电自动化调试为送电前最后一道关键工序，易受设备质量参差、软硬件不兼容、厂家售后薄弱、施工计划调整、现场信号不稳定、天气变化、多部门衔接繁琐等多重因素影响，盐开实际调试总量增加25%、单台调试工作量增加20%，此外存在10%已完成调试工作项因各类变更被取消，该部分增量、损耗工作量均为现场实际投入，但未纳入原有结算计价范围。二是运营用工成本持续走高。为适配业务增量和高标准技术要求，盐开持续扩充人员、升级设备，新增人员需长期专项培训方可上岗，人力成本、物资损耗成本逐年递增，高峰期人员力量缺口极大，作业与经营双重压力突出。三是业务尾款长期未结清。目前盐开对应业务尾款尚未完成结算，叠加上述未计价的增量工作量、高额运营成本，导致盐开该项业务长期处于亏损运营状态，极大影响了盐开资金周转效率，也制约持续为集团整体业务和市公司配网部提供优质服务支撑。

三、营收情况

为有效化解经营压力、盘活内部资金，现全面梳理2021年至2025年底全部配电自动化调试经营情况。配电终端调试上、下游费用分析如下（详情见附表）：

（一）按华源签报价格计算

上游可结算费用1373163.85元，公司费用支出1946420.00元，协作单位费用支出1856670.00元。含公司支出毛利率-177.0%，不含公司支出，毛利率-35.2%。

（二）按50%上游费用计算

上游可结算费用1988751.46元，公司费用支出1946420.00元，协作单位费用支出1856670.00元。含公司支出毛利率-91.2%，不含公司支出，毛利率6.6%。

（三）按70%上游费用计算

上游可结算费用2714977.35元，公司费用支出1946420.00元，协作单位费用支出1856670.00元。含公司支出毛利率-40.1%，不含公司支出，毛利率31.6%。